## 公表様式（平成18年度印南町）
整理番号 | １8－１ |  |  |  |  | 和歌山県
メニューの内容 | 漁業生産基盤等の整備 |  |  | （施設名） | つきいそ
事業実施主体 | 印南町
評価期間 | 平成１９年度～２１年度
事業費 | 10000 |  | 千円
交付金額 | 5000 |  | 千円
成果目標 | イセエビ推定増産量が０．０６０ｋｇ/ｍ3以上であること
実績値 | イセエビ増産量 ０．０２３ｋｇ/ｍ3
成果目標の達成率 |  | 38.3 | ％
事業の目的 | 島田地先に石材（自然石0.6～1.0t）を投入し、つきいそを整備することにより根付資源の増殖を図り、漁獲の安定、向上を図る。 ・投石（2,457m3）によりつきいそ整備
事業の成果 | 計画策定時における推定増産量は0.060kg／m3、これに対して平成21年度（平成22年1月～4月）の増産量は、0.023kg／m3となり、対比率38.3％となった。 これは、平成21年度は天候不良が続き、高齢化が進んでいることもあり、無理な操業ができなかった結果、例年よりも出漁日数が少なく、出漁漁船数が減少したことにより町内全地先において漁獲量が減少したことが挙げられる。このため漁獲量が減少し、漁家収益に繋がらなかった。しかし、つきいそ事業により藻場が整備され、今後の漁獲量の増加、景気回復による漁獲額の向上、ひいては漁家収益の向上を図っていける基盤整備が確立されてきている。
その他特筆すべき事項
成果目標が未達成（達成率が７０％未満）の場合はその理由及び改善方策 | 【成果目標が未達成の理由】 平成21年度は天候不良が続き、高齢化が進んでいることもあり、無理な操業ができなかった結果、例年よりも出漁日数が少なく、出漁漁船数が減少したことにより町内全地先において漁獲量が減少した。 【改善方策】 イセエビの資源量については、平成17～20年度の漁獲量と漁獲日数から減少傾向にないものと判断する。そこで、つきいそ漁場整備の効果をより一層発現させるために、体系的な操業計画を樹立し、操業日数を確保する。また、町が実施している後継者育成事業を活用して、磯根漁業への若年層の新規参入を促進し、漁業活動の活性化に努め、漁獲量の増大を試みる。 更に、支援措置として、磯根資源の維持・増大を目的として、磯焼け海域での藻場の維持・造成に努め、磯根資源の生育環境を整備する。
備 考 | つきいそ漁場の整備によって、磯焼けの進行の食い止め等、磯根資源の減少が緩和されていることは、漁業者が実感しているところであり、これまでの漁場整備の効果が示唆されている。 しかし、平成21年度は天候不良が続き、高齢化が進んでいることもあり、無理な操業ができなかった結果、例年よりも出漁日数が少なく、出漁漁船数が減少したことによって達成率が38.3％で、成果目標が達成できなかったため、改善計画を策定することとした。 イセエビの資源量については、平成17～20年度の漁獲量と漁獲日数から減少傾向にないものと判断する。そこで、つきいそ漁場整備の効果をより一層発現させるために、体系的な操業計画を樹立し、操業日数を確保する。また、町が実施している後継者育成事業を活用して、磯根漁業への若年層の新規参入を促進し、漁業活動の活性化に努め、漁獲量の増大を試みる。 更に、支援措置として、磯根資源の維持・増大を目的として、磯焼け海域での藻場の維持・造成に努め、磯根資源の生育環境を整備する。