別記第１号様式（第５関係）

令和８年１１月　５日

日高振興局長　様

（応募者）

所在地　〒６４９－○○○○

和歌山県日高郡日高川町○○１２３番地

団体名　○○地区盆踊り保存会

代表者の役職・氏名　会長　日高　一郎

電話番号　０７３８－○○－○○○○

（事務担当者）

氏　名　御坊　花子（事務局）

電話番号　０９０－○○○○－○○○○

メールアドレス　○○○○＠example.jp

支援対象団体応募申請書

令和８年度ひだかクラウドファンディング活用推進プロジェクトによる伴走支援を受けたいので、令和８年度ひだかクラウドファンディング活用推進プロジェクト支援対象団体募集要綱第５第３項の規定により、下記書類を添えて申請します。

なお、この申請書及び添付書類の記載事項は事実に相違なく、同要綱第３に定める要件を満たしていることを誓約します。

記

１　事業計画書（別記第２号様式）

２　資金計画書（別記第３号様式）

３　役員等名簿（別記第４号様式）

４　団体の規約又は約款、定款その他これらに準ずる書類

５　直近の事業年度の歳入歳出予算書又は歳入歳出決算書

６　団体概要書（別記第５号様式）

７　その他参考資料

※　募集要綱第５第２項により、ＣＦセミナーに出席しない団体は応募できません。

別記第２号様式（第５関係）

事　業　計　画　書

| 団体名 | ○○地区盆踊り保存会 |
| --- | --- |
| 代表者の役職・氏名 | 会長 日高 一郎 |
| 事 業 名 | ○○地区の盆踊り大会の櫓（やぐら）と提灯を新しくしたい |
| 事 業 区 分 （該当する事業に○ をつけること。） ※複数選択可 | 〇（１）地域文化育成事業 （２）地域資源活用事業 〇（３）地域交流事業 （４）ＵＪＩターン促進事業 （５）地域情報化推進事業 （６）ひとづくり推進事業 （７）観光振興事業 （８）子育て支援事業 （９）住民福祉の増進や地域の活性化等地域振興を図るために振興局長が特に必要と認める事業 |
| 寄付目標額 | １，０００，０００円 ※ １００万円以上の額を記載すること。 ※ ＣＦ運営事業者手数料（１５％）、返礼品に要する経費（３０％） 等でおおむね４５％が差し引かれるため、実際に受け取ることができる 額は目標額のおおむね５５％程度となること を想定して計画すること。 |

１ 応募理由

当会は、○○地区で毎年８月に開催している盆踊り大会を運営している団体です。盆踊り大会は昭和の頃から続く地区の伝統行事で、毎年、地区内外から約３００人が参加しています。 しかし、大会で使用している櫓は設置から３０年以上が経過し、柱や床板の傷みがひどく、安全面で不安がある状態です。また、提灯も破れや電球切れが多く、毎年会員が補修しながら使っていますが、限界が来ています。 修繕には多額の費用がかかり、会費や町の補助金だけでは賄えないため、クラウドファンディングで資金を集めたいと考え、応募しました。

２ 寄付目標額の設定根拠と資金の使途

櫓の修繕と提灯の買い替え等に約６０万円が必要です（業者の見積りによる）。ＣＦ運営事業者手数料（１５％）と返礼品の経費（３０％）を差し引くと、目標額の約５５％が手元に残るため、目標額を１００万円としました。不足する５万円は会の自己資金で負担します。 【資金の使途】 ・櫓の修繕（柱・床板の交換、塗装） 約３５万円 ・提灯の買い替え（ＬＥＤ提灯５０個） 約２０万円 ・大会告知用ポスター・チラシの作成 約５万円

３ ２により期待される効果（数値等あれば具体的に記載）

・櫓と提灯を新しくすることで、安全に大会を開催できるようになる。 ・会場が明るく華やかになり、来場者の増加が見込まれる（約３００人→４００人程度を目指したい）。 ・地区の伝統行事を次の世代に引き継ぐことができる。

４ 返礼品の内容及び設定（返礼品を設けない場合は「無し」と記載してください。）

・ ３，０００円：お礼のメール ・ ５，０００円：お礼状、大会当日の写真（データ） ・１０，０００円：○○地区産の梅干し（３００ｇ）、お礼状 ・３０，０００円：○○地区産の梅干し（１ｋｇ）、お礼状、提灯へのお名前掲示（１年間） ・５０，０００円：提灯へのお名前掲示（１年間）、大会当日の太鼓体験、お礼状 ※ 返礼品に要する経費は、寄付額の３０％以内に収まるよう設定する予定です。

５ ４の返礼品を設定する場合は、その調達及び発送の体制について

梅干しは、会員の梅農家（必要な営業許可を取得済み）から調達します。お礼状の作成と発送作業は、会長と事務局の２名で行います。 発送にはゆうパックを利用し、ＣＦ終了後、令和９年４月末までに発送を完了する予定です。提灯へのお名前掲示は、令和９年８月の大会から実施します。

６ ＣＦページ作成にあたる受託業者との協力体制

受託事業者との連絡や打合せに対応します。打合せには会長と事務局が参加します。 ＣＦページに必要な写真や過去の大会の資料は、会で用意します。

７ 寄付者の共感を得るための工夫及び情報発信の方法（ＳＮＳ、支援者基盤等）

会のFacebookページ（フォロワー約１５０人）で、ＣＦの開始や途中経過を発信します。 また、地区の回覧板で協力を呼びかけるとともに、公民館や地区内の商店にチラシを掲示します。会員（２５人）にも、知人や親戚への声かけをお願いする予定です。

８ 地域との連携並びに事業の継続性及び発展性

盆踊り大会は、地区の自治会、婦人会、子ども会と協力して開催しています。 今回のＣＦをきっかけに、地区外に住む地区出身者にも大会のことを知ってもらい、帰省して参加してもらえるようにしたいと考えています。 修繕した櫓と提灯は今後も大切に使用し、大会を継続して開催していきます。

※　必要に応じ、図表、写真等の参考資料を添付すること。

別記第３号様式（第５関係）

資　金　計　画　書

［収入の部］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

| 区 分 | 計画額 | 内 訳 |
| --- | --- | --- |
| １ クラウドファンディング による寄付金（目標額） | 1,000,000 | ＲＥＡＤＹＦＯＲ（All-or-Nothing方式） |
| ２ その他特定財源 | 0 | なし |
| ３ 一般財源 （自己資金） | 50,000 | 会費収入（繰越金）より |
| 計 | 1,050,000 |  |

（注）市町村からの補助金、他の寄付金等は「その他特定財源」欄に記入すること。

［支出の部］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

| 区 分 |  | 計画額 | 内 訳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業費 | 櫓修繕費 | 350,000 | 柱・床板交換、塗装（○○工務店見積） |
|  | 提灯購入費 | 200,000 | ＬＥＤ提灯 4,000円×50個 |
|  | 印刷製本費 | 50,000 | 告知ポスター・チラシ印刷 |
|  | 小 計 | 600,000 |  |
| ＣＦ実施 経費 | ＣＦ運営事業者手数料 ※寄付金（目標額）の１５％を記載 | 150,000 | 1,000,000円×15％ |
|  | 返礼品費 （送料・梱包費等含む） | 300,000 | 梅干し、お礼状、送料・梱包費等（目標額の30％） |
|  | 小 計 | 450,000 |  |
| 計（総事業費） |  | 1,050,000 |  |

（注）１　消費税及び地方消費税相当額は、各項目に含む。

２　内訳欄には支出内容の明細を記入すること。また、見積書がある場合は添付すること。

３　ＣＦ運営事業者に支払う手数料、返礼品に要する経費その他ＣＦの実施に要する経費は、

すべて支援対象団体の負担となる。

４　Ａｌｌ－ｏｒ－Ｎｏｔｈｉｎｇ方式のため、目標額に達しない場合は寄付金を

受け取ることができないことに留意して計画すること。

別記第４号様式（第５関係）

役　員　等　名　簿

| 応募者 | 名 称 | 所 在 地 |
| --- | --- | --- |
|  | ○○地区盆踊り保存会 | 和歌山県日高郡日高川町○○１２３番地 |

| 役 職 名 | フリガナ | 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会長 | ヒダカ イチロウ | 日高 一郎 | 昭和３０年４月１日 | 男 | 団体代表者 |

（記載要領）

１　法人の場合は、役員全員について記載すること。

２　法人については、役員等の氏名を確認するための登記事項証明書又は定款等の写しのいずれかを添付すること。

３　任意団体については、団体代表者を記載し、規約又は約款、会則の写しを添付すること。

４　生年月日は、元号・年・月・日を記入すること。

５　記載しきれない場合は、複数枚作成すること。

なお、提出された個人情報は、個人情報の保護に関する法律及び和歌山県個人情報の保護に関する法律施行条例の規定に基づき適切に管理し、収集目的の範囲を超えて使用することはありません。

また、募集要綱第６の規定により、暴力団関係者等に該当するか否かについて和歌山県警察本部あて照会します。

別記第５号様式（第５関係）

団　体　概　要　書

| ふりがな | ○○ちくぼんおどりほぞんかい |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 団 体 名 | ○○地区盆踊り保存会 |  |  |
| ふりがな | ひだか いちろう |  |  |
| 役職・代表者名 | 会長 日高 一郎 |  |  |
| 所 在 地 | 〒６４９－○○○○ 和歌山県日高郡日高川町○○１２３番地（会長宅） |  |  |
| 電話番号 ＦＡＸ番号 メールアドレス | ０７３８－○○－○○○○ ０７３８－○○－○○○○ ○○○○＠example.jp |  |  |
| 設立年月 | 平成２０年４月 | 会員人数 | ２５人 |
| 法人格の有無 | 有（ 法人） ・ 〇無（任意団体） |  |  |
| 団体の目的 | ○○地区に伝わる盆踊りを保存・継承し、地域住民の交流と親睦を深めること。 |  |  |
| 主な活動エリア ※該当を選択 複数選択可 | 御坊市 ・ 美浜町 ・ 日高町 ・ 由良町 ・ 印南町 みなべ町 ・ 〇日高川町 ・ その他（ ） |  |  |

| 活 動 内 容 | 主な活動内容 |
| --- | --- |
|  | ・毎年８月の盆踊り大会の企画・運営 ・盆踊りの練習会の開催（毎年７月、計４回） ・地区の清掃活動への参加 |

| 令和８年度の活動実績 又は活動実施予定 | 令和８年７月 盆踊り練習会（計４回、延べ約６０人参加） 令和８年８月１５日 第○回○○地区盆踊り大会（参加者約３００人） |
| --- | --- |
| 令和７年度までの 主な活動実績 | 平成２０年の設立以降、毎年盆踊り大会を開催 （令和２年度・３年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止） |
| 過去における行政機関との協働実績又は補助金（助成金）を受けた事業 | 令和６年度・７年度 日高川町の地域活動に対する補助金を受けて盆踊り大会を開催（各年度５万円） |
| 総会の開催状況 （任意団体のみ） | 直近の総会開催日 令和８年５月１０日 |
| ＣＦの実施経験 | 有（実施時期・内容 ） ・ 〇無 ※団体のメンバーでＣＦを実施したことがある者がいれば、有りとしてください。 |

提出書類チェックシート

団体名　○○地区盆踊り保存会

|  | 提 出 書 類 | 区 分 | 提出 ○・× |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 支援対象団体応募申請書（別記第１号様式） | 必 須 | ○ |
| ２ | 事業計画書（別記第２号様式） | 必 須 | ○ |
| ３ | 資金計画書（別記第３号様式） | 必 須 | ○ |
| ４ | 役員等名簿（別記第４号様式） | 必 須 | ○ |
| ５ | 直近の歳入歳出予算又は歳入歳出決算を明らかにする書類 | 必 須 | ○ |
| ６ | 団体概要書（別記第５号様式） | 必 須 | ○ |
| ７ | 登記事項証明書又は定款等の写し | 法人の場合 | － |
| ８ | 規約又は約款、会則の写し、総会資料（議事録等） | 任意団体の場合 | ○ |
| ９ | 事業に係る企画書、パンフレット、写真等 | 任 意 | ○ |
| １０ | 事業支出に係る見積書等の写し | 任 意 | ○ |
| １１ | その他（ ） | 任 意 | － |

※　ＣＦセミナーに出席していない団体は応募できません（募集要綱第５第２項）。